- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» октября  2022 года                                  №30

г.Щучье

## Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы Щучанского муниципального округа Курганской области от «04» октября 2022 года № 109 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Щучанском муниципальном округе Курганской области» Администрация Щучанского муниципального округа

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- 2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на информационном стенде в Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области, а также на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Щучанского муниципального округа Курганской области.

- Глава Щучанского

муниципального округа

Курганской области                                                                                       Г.А. Подкорытов

Долгих Т.В.

37452

- Приложение к постановлению

Администрации Щучанского муниципального округа

от  «12»  октября 2022 года № 30

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»

- Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации

- Раздел I. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области (далее - муниципальные программы), их формирования и реализации.

- Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области.

- Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ Курганской области и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Щучанского муниципального округа Курганской области.

- Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется, структурным подразделением Администрации Щучанского муниципального округа, определенным Администрацией Щучанского муниципального округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

- Соисполнителями являются заинтересованные органы государственной власти Курганской области, органы местного самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и другие субъекты по согласованию.

- Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 сентября года, предшествующего году начала финансирования Программы.

Программы, не предусматривающие финансирование, могут приниматься в течение года.

- Сроки реализации муниципальной программы определяются непосредственно муниципальной программой.

- По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Раздел II. Порядок разработки муниципальной программы

- Заказчиком муниципальной программы является Администрация Щучанского муниципального округа

- Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Щучанского муниципального округа. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, должны быть утверждены не позднее одного месяца до дня внесения в Думу Щучанского муниципального округа  Курганской области проекта бюджета Щучанского муниципального округа Курганской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - местный бюджет).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств местного бюджета. В установленном порядке для решения задач муниципальной программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства субъекта Российской Федерации.

- Финансирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

- Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области (с указанием проблем);

- приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития (раздел должен содержать в том числе сведения о соответствующих целях и задачах государственной программы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в случае наличия государственной программы Российской Федерации, Курганской области, обеспечивающей реализацию направлений в соответствующей сфере);

- цели и задачи муниципальной программы (с указанием путей и способов их достижения);

- перечень и краткое описание подпрограмм (с указанием направлений реализации) (при наличии);

- сроки (при наличии - этапы) реализации муниципальной программы;

- прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы (должны отражать изменения состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере);

- перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей);

- целевые индикаторы муниципальной программы (раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, с указанием плановых количественных значений по годам реализации);

- информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы (представляется по задачам, мероприятиям, включая мероприятия подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам);

- контроль за выполнением муниципальной программы.

Структура подпрограммы содержит разделы соответствующей муниципальной программы.

- Разработка муниципальных программ осуществляется с учетом приоритетов и мероприятий государственных программ Российской Федерации, Курганской области.

- Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с главой Щучанского муниципального округа Курганской области и главным распорядителем средств местного бюджета.

- Ответственный исполнитель:

- организует разработку проекта муниципальной программы и её согласование;

- организует реализацию муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа;

- разрабатывает меры по привлечению средств из бюджета субъекта Российской Федерации, иных источников в соответствии с действующим законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

Раздел III. Контроль реализации муниципальной программы

- Ответственные исполнители совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливают годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

- Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы содержит:

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований (кассовых расходах) и иных средств на выполнение мероприятий (с разбивкой по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств местного бюджета, источникам финансирования и достигнутым значениям целевых индикаторов);

- информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

- сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

- Отдел экономического развития Администрации Щучанского  муниципального округа не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным, направляет Главе Щучанского муниципального округа Курганской области сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

- Ответственный исполнитель и соисполнители представляют главе Щучанского муниципального округа Курганской области и главному распорядителю средств местного бюджета по запросам оперативную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации

Паспорт

муниципальной программы Щучанского муниципального округа

Курганской области

| Наименование муниципальной программы: |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы: |  |
| Заказчик муниципальной программы: |  |
| Разработчик муниципальной программы: |  |
| Цель и задачи муниципальной программы: |  |
| Целевые показатели и индикаторы: |  |
| Сроки реализации муниципальной программы: |  |
| Перечень основных мероприятий: |  |
| Финансовое обеспечение: |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы: |  |
| Ожидаемые результаты: |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы: |  |

- Приложение к постановлению

Администрации Щучанского муниципального округа

от  «__»__________2022 года № ___

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области

- Настоящий Порядок определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области (далее - муниципальные программы), позволяющие определить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ на основе достижения плановых значений целевых индикаторов и выполнения программных мероприятий.

- Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы.

- Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 97,0%-103,0% - 1 балл;

- при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 103,1%-110,0% - плюс 2 балла; 110,1 %-120,0% - плюс 3 балла; более чем на 120,1% - плюс 4 балла;

- при невыполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0% - 96,9% - минус 1 балл; менее чем на 90,0% - минус 2 балла.

- По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносится одно из следующих решений:

- ожидаемая эффективность достигнута;

- ожидаемая эффективность не достигнута;

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

- Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа  сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по формам 1, 2 и 3 содержащимся в приложении к настоящему Порядку.

- Отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа  до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, готовит сводное заключение об эффективности реализации муниципальных программ на имя Главы Щучанского муниципального округа Курганской области по форме 3, содержащейся в приложении к настоящему Порядку.

Глава Щучанского муниципального округа Курганской области по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ принимает решение о необходимости дополнительного рассмотрения результатов её реализации.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрацией Щучанского муниципального округа может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ Щучанского муниципального округа Курганской области

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы

Щучанского муниципального округа Курганской области

(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за	год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за	год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (менее 0) |  |