КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18»октября 2023году                 №1402

г. Щучье

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону на территории Щучанского муниципального округа Курганской области в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря  2004 года №17 «О пожарной безопасности в Курганской области», Администрация Щучанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Щучанского муниципального округа Курганской области  в 2024 году», согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                     и.о. заместителя Главы Щучанского муниципального округа Курганской области - начальника Управления по развитию территории  Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области И.А. Евстигнееву.

Глава Щучанского муниципального округа

Курганской области                                                     Г.А. Подкорытов

Исп. Боброва Т.А.

Тел. 8(35244) 2-30-91

Приложение

к постановлению Администрации Щучанского

муниципального округа Курганской области

от «18» октября 2023 года №1402

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону на территории Щучанского муниципального округа

Курганской области  в 2024 году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ НА ТЕРРИТОРИИ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2024 ГОДУ

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнители | Ответственные исполнители | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилить работу по патрулированию населенных пунктов Щучанского МО Курганской области и прилегающих к ним территорий (в том числе увеличить частоту и длительность патрулирований), с целью обнаружения и ликвидации локальных возгораний. Увеличить количество работников, направляемых для патрулирования | сентябрь 2023 г. | МКУ «Городской территориальный отдел» МКУ «Южный территориальный отдел» МКУ «Северный территориальный отдел» МКУ «Западный территориальный отдел» МКУ «Восточный территориальный отдел» (далее Территориальные отделы) | Директор МКУ «Городской терри ториальный отдел» Горбаненко Л.С. Директор МКУ «Южный терри ториальный отдел» Аканов А.П. Директор МКУ «Северный терри ториальный отдел» Сидорова Л.Ю. Директор МКУ «Западный терри ториальный отдел» Гаврыкина Л.Ю. Директор МКУ «Восточный терри ториальный отдел» Вяткин А.А. (далее: Горбаненко Л.С. Аканов А.П. Сидорова Л.Ю. Гаврыкина Л.Ю. Вяткин А.А.) |  |
| 2 | Провести работу по увеличению на 50% количество работников администрации Щучанского МО, наделенных правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области | сентябрь 2023 г. | Юридический отдел Аппарата Администрации Щучанского МО | Бывакин А.Э.- и.о. начальника Юридического отдела Аппарата Администрации Щучанского МО (далее: Бывакин А.Э.) |  |
| 3 | Организовать создание чатов в мобильных приложениях с привязкой к каждому населенному пункту по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, в которых размещать информацию о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, сообщения о развивающихся пожарах, которые могут перейти на территории населенных пунктов, порядке действий в случае пожара, порядке эвакуации в случае необходимости. | сентябрь 2023 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 4 | Провести в образовательных учреждениях беседы на противопожарные темы, противопожарную пропаганду, в том числе профилактические мероприятия по предупреждению детской шалости с огнем | сентябрь - октябрь 2023 г. | Отдел образования Управления по социальному развитию (далее ОО УСР) | Бугай Н.Н. – ведущий специалист Управления по социальному развитию Щучанского МО (далее Бугай Н.Н.) |  |
| 5 | Организовать проведение учений по тушению ландшафтных (природных) и лесных пожаров, а также эвакуационным мероприятиям на территории МО | сентябрь - октябрь 2023 г. март 2024 г. | Отдел ГО и защиты населения от ЧС Управления по развитию территории (далее отдел ГО и ЧС) | Шульга И.Л. - Главный специалист Отдела ГО и защиты населения от ЧС Управления по развитию территории (далее Шульга И.Л.) |  |
| 6 | Организовать работу по очистке территорий заброшенных неэксплуатируемых земельных участков, а также прилагаемых к ним территорий от мусора, сухой растительности и камыша | сентябрь - ноябрь 2023 г., март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 7 | Обеспечить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы и камыша на территориях общего пользования населенных пунктов. Особое внимание обратить на места возможного возникновения и распространения пожаров | сентябрь - ноябрь 2023 г. март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 8 | Организовать разъяснительную работу с гражданами о необходимости очистки индивидуальных земельных участков, расположенных в частном жилом секторе и на территориях садоводств и огородничеств от мусора и сухой растительности | сентябрь - ноябрь 2023 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 9 | Организовать работу с населением в частном жилом секторе и на территориях садоводств и огородничеств о необходимости наличия на индивидуальном земельном участке емкости с водой не менее 200 литров | сентябрь - ноябрь 2023 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 10 | Предусмотреть достаточность средств на финансирование мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, выполнение требований пожарной безопасности и готовность сил и средств муниципального образования на тушение ландшафтных (природных) пожаров в период пожароопасного сезона 2024 года | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Финансовое управление Щучанского МО (далее Финансовое управление) | Мотовилов С.А.- Заместитель Главы Щучанского МО - начальник Финансового управления Щучанского МО (далее Мотовилов С.А.) |  |
| 11 | Организовать работу по разбору заброшенных дачных домов и строений | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Щучанского МО (далее Комитет ИИЗО) | Плеханова Н.В. – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации (далее Плеханова Н.В.) |  |
| 12 | Продолжить работу по обесточиванию от электричества длительное время неэксплуатируемых дачных строений и нежилых домов | сентябрь 2023 г. - март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 13 | Обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке, возможной эвакуации и порядке ее проведения, местах сбора населения и местах расположения пунктов временного размещения | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 14 | Организовать отработку мероприятий по оповещению и сбору населения для возможной эвакуации, обратив особое внимание на возможные места нахождения детей, пенсионеров и граждан маломобильной группы (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины и т.д.) | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 15 | При разработке планов, схем и программы развития территории поселений включать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 16 | При отсутствии достаточного финансирования из местного бюджета на выполнение противопожарных мероприятий, создающих в случае возникновения пожара угрозу населенному пункту и проживающим в нем людям, направить заявку в Департамент финансов Курганской области для получения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета. Данные финансовые средства предусмотреть на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных программах | сентябрь 2023 г.- март 2024 г. | Финансовое управление | Мотовилов С.А. |  |
| 17 | Обеспечить создание (обновление) вокруг всех населенных пунктов противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров (в случае необходимости увеличить до безопасной | октябрь 2023 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 18 | Направить в Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области согласованный с Главным управлением МЧС России по Курганской области перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в 2024 году, расположенных на территории МО (исходя из критериев установленных законодательством РФ) |  | Территориальные отделы Отдел ГО и ЧС ОО УСР | Шульга И.Л.., (Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Бугай Н.Н.) |  |
| 19 | Организовать проведение тренировок по линии оперативных дежурных служб по вопросам организации и порядку прохождения информации в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | в течение 2024 года (по отдельному графику) | Отдел ГО и ЧС | Шульга И.Л. |  |
| 20 | Рассмотреть возможность увеличения размеров объема финансовых ресурсов муниципальных образований на финансирование неотложных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. | январь 2024 г. | Финансовое управление | Мотовилов С.А. |  |
| 21 | Привести номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие требованиям нормативных правовых документов | 1 квартал 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 22 | Актуализировать списки патрульных групп, маршруты патрулирований и время патрулирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Составить графики (схемы) патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий | Февраль 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 23 | Актуализировать информацию о наличии неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесам и населенным пунктам с указанием собственников земельных участков | Февраль 2024 г. | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского МО (далее Сектор АК ) | Самойлов С.В. – заведующий Сектором агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского МО (далее Самойлов С.В.) |  |
| 24 | Направить реестр неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для принятия мер в пределах компетенции в Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области. | Февраль 2024 г. | Сектор АК | Самойлов С.В. |  |
| 25 | Актуализировать планы тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории муниципальных образований | Февраль 2024 г. | Отдел ГО и ЧС | Шульга И.Л. |  |
| 26 | Обеспечить патрульные группы ранцевыми лесными огнетушителями | март 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 27 | Провести учет и ревизию ранцевых лесных огнетушителей, находящихся в подразделениях муниципальной пожарной охраны Курганской области. При необходимости обеспечить приобретение и дооснащение всех МПО (из расчета не менее 2-х огнетушителей на каждое подразделение) | март 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 28 | Привести в исправное состояние в каждом населенном пункте источники наружного противопожарного водоснабжения | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 29 | Оборудовать источниками наружного противопожарного водоснабжения населенные пункты с отсутствием водоисточников | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 30 | Обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем пожарных резервуаров или искусственных водоемов | март 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 31 | Взять на баланс все источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на территориях муниципальных образований, провести анализ состояния их исправности и соответствия установленным требованиям пожарной безопасности, в том числе их достаточности с учетом объема, радиуса обслуживания и расстояния от точки забора воды из пожарных резервуаров или искусственных водоемов | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 32 | Провести проверку готовности пунктов временного размещения граждан во всех муниципальных образованиях | март 2024 г. | Отдел ГО и ЧС | Шульга И.Л. |  |
| 33 | Принять участие во Всероссийской тренировке по ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО | март 2024 г. | Отдел ГО и ЧС | Шульга И.Л. |  |
| 34 | Провести оценку готовности территориальных отделов к пожароопасному сезону 2024 года | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 35 | Продолжить работу по приведению в соответствие с установленными требованиями противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) не менее 30 метров | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 36 | Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, поживных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером | март 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 37 | Обеспечить функционирование учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП), с обучением инструкторов УКП, проведением занятий с неработающим населением, в том числе по вопросам пожарной безопасности | до начала пожароопасного сезона | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 38 | Организовать профилактическую работу с лицами, замеченными ранее в умышленном сжигании сухой травянистой растительности на территории МО | до начала пожароопасного сезона | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 39 | Сформировать перечень временных постов пожаротушения в населенных пунктах и на территориях, вошедших в перечень населенных пунктов, территорий и организаций, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, обеспечить их заблаговременное выставление при получении прогноза на территории муниципального образования IV-V классов пожарной опасности в лесах | до начала пожароопасного сезона | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 40 | Обеспечить личный состав подразделений муниципальной пожарной охраны боевой одеждой и снаряжением, а также средствами связи (радиостанциями) | до начала пожароопасного сезона | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 41 | Привести пожарную технику муниципальной пожарной охраны в исправное состояние | до начала пожароопасного сезона | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 42 | Провести открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях и организациях Курганской области с обязательным рассмотрением вопросов пожарной безопасности | до начала пожароопасного сезона | ОО УСР | Бугай Н.Н. |  |
| 43 | Организовать мероприятия по обеспечению системами оповещения в населенных пунктах с населением более 500 чел |  | Отдел ГО и ЧС Финансовое управление | Шульга И.Л., Мотовилов С.А. |  |
| 44 | Привести в исправное состояние в каждом населенном пункте средства звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре с населением менее 500 чел. | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 45 | Обеспечить заключение с сельхозтоваропроизводителями, арендаторами лесных участков и иными организациями договоров на создание (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов шириной не менее 10 метров и тушение ландшафтных (природных) пожаров до начала пожароопасного сезона 2024 г. | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | Территориальные отделы | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 46 | Создать на крупных предприятиях Щучанского МО Курганской области команды добровольных пожарных, с целью привлечения на тушение ландшафтных (природных) пожаров. Провести занятия с добровольцами, обеспечить их ранцевыми лесными огнетушителями и (или) шанцевым инструментом, разработать порядок привлечения добровольцев на тушение ландшафтных (природных) пожаров. | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | Отдел ГО и ЧС, Предприятия Щучанского МО, Территориальные отделы | Шульга И.Л., Руководители предприятий, Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. |  |
| 47 | Продолжить работу по комплектованию территориальных и объектовых добровольных пожарных дружин с предоставлением документов о создании добровольных пожарных дружин в Главное управление МЧС России по Курганской области для включения в сводный реестр добровольных пожарных Курганской области и реестра общественных объединений Курганской области | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | Территориальные отделы Предприятия Щучанского МО | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А. Руководители предприятий |  |
| 48 | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных и других расходных материалов, необходимых для выполнения задач по предназначению подразделениями муниципальной пожарной охраны | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | Территориальные отделы Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Мотовилов С.А. |  |
| 49 | Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и обеспечение пожарной безопасности на территориях детских оздоровительных лагерей | до начала пожароопасного сезона 2024 г. | ОО УСР | Бугай Н.Н. |  |
| 50 | Оформить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров (далее - Паспорта) | в течение 15 дней со дня принятия НПА, утверж дающего соответствующие перечни | Территориальные отделы ОО УСР | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Бугай Н.Н. |  |
| 51 | Представить по одному экземпляру Паспорта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и Главное управление МЧС России по Курганской области | в течение 3 дней со дня утверждения Паспорта | Территориальные отделы ОО УСР | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Бугай Н.Н. |  |
| 52 | Обеспечить устранение нарушений требований пожарной безопасности, выявленных сотрудниками Главного управления МЧС России по Курганской области в ходе проведения внеплановых проверок населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. |  | Территориальные отделы ОО УСР Финансовое управление | Горбаненко Л.С., Аканов А.П., Сидорова Л.Ю., Гаврыкина Л.Ю., Вяткин А.А., Бугай Н.Н., Мотовилов С.А. |  |