КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » января  2025 года                                    № 13

г. Щучье

«Об утверждении Плана мероприятий на 2025-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области

до 2030 года»

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения Щучанского муниципального округа Курганской области, контроля за реализацией Стратегии социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области до 2030 года, Администрация  Щучанского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  на 2025-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области до 2030 года (далее – План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области информацию о достижении установленных целевых показателей и ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год.

3. Отделу экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным, представлять Главе Щучанского муниципального округа Курганской области отчет о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год, на основе анализа информации, полученной от структурных подразделений Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Щучанского муниципального округа Курганской области.

Глава Щучанского муниципального

округа Курганской области                                                  П.А. Самохвалов

Долгих Т.В.

(35244) 37452

Приложение к Постановлению Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области от «16» января  2025года № 13  «Об утверждении Плана мероприятий  на 2025-2030 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Щучанского муниципального округа Курганской области до 2030 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2030 года

Оглавление

- Демографическая политика - 3

- Развития рынка труда и повышения трудового потенциала- 5

- Повышение уровня жизни населения-7

- Развитие образования- 8

- Развитие культуры- 17

- Развитие физической культуры и спорта- 21

- Развитие строительства и ЖКХ- 24

- Развитие системы социальной защиты населения-27

- Развитие промышленности- 29

- Развитие агропромышленного комплекса- 30

- Развитие малого и среднего предпринимательства-32

- Инвестиционная политика- 34

- Охрана окружающей среды- 35

- Охрана труда- 38

15.Формирование доходной части бюджета- 39

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2030 года

(далее по тексту – Щучанский округ)

Демографическая политика

Задачи:

1.Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.

2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счёт рождения в семьях второго и последующих детей).

3. Повышение привлекательности Щучанского округа для развития карьеры для жителей Щучанского округа и потенциальных мигрантов из иных районов и/или округов Курганской области и иных субъектов Российской Федерации.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,8 | 69,8 | 70,2 | 71,4 | 72,3 | 73,1 | ГБУ «Межрайонная больница № 8» (по согласованию |
| 2. | Рождаемость | Случаев на 1000 населения | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | ГБУ «Межрайонная больница № 8» (по согласованию |
| 3. | Общая смертность | Случаев на 1000 человек | 16,2 | 17,8 | 16,9 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | ГБУ «Межрайонная больница № 8» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы | 2024-2030 | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2030 года | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 2. | Привлечение молодых специалистов по принципу «эффективного контракта» | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 3. | Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи по профилактическому приему, за счет прохождения профосмотров и диспансеризации | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 3.1. | укомплектовать выездную бригаду для работы на участках, где нет фельдшеров | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 3.2 | совместно с органом социальной защиты района поводить доставку лиц старше 65 лет для прохождения профосмотра и диспансеризации по согласованному графику | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 4. | Повышение доступности медицинской помощи на селе | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 4.1 | Капитальный ремонт ГБУ "Межрайонная больница № 8" | 2025-2028 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 4.2 | Строительство модульного здания ФАП с. Нифанка | 2025 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечение мер направленных на защиту жизни людей при ЧС, для чего регулярно проводить тренировочные занятия медицинского персонала. Стопроцентная готовность к оказанию медицинской помощи пострадавшим при ЧС | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 6. | Постоянный контроль качества оказываемых услуг в рамках ТПГГ. | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 6.1 | Постоянное информирование лечащих врачей о необходимости соблюдения стандартов оказания медицинской помощи | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 6.2 | Регулярный внутренний контроль соблюдения стандартов оказания медицинской помощи | 2024-2030 | Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области, ГКУ «Центр занятости населения Сафакулевского и Щучанского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 7. | Улучшение диспансерного наблюдения населения в т.ч. детей, довести охват «Д» наблюдения до 85%, детского населения до 95% | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 8. | Снижение общей заболеваемости и общей смертности; снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 8.1 | Соблюдение схем маршрутизации пациентов с нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 8.2. | Своевременное взятие на «Д» учет. Регулярное диспансерное наблюдение | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 9 | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | постоянно |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |
| 10 | Пропаганда здорового образа жизни (информирование через средства массовой информации) | 2024-2030 |  | ГБУ «Межрайонная больница № 8» ( по согласованию) |

Развития рынка труда и повышения трудового потенциала

Задачи:

- содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы;

- легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости;

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень общей безработицы, в т.ч. регистрируемой | % | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,45 | 0,4 | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) Администрация Щучанского округа |
| 2. | Снижение уровня теневой занятости и легализация трудовых отношений | единиц |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 2. | Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 3. | Ссозданию условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 4. | Содействие работодателям в подборе необходимых работников, содействие гражданам в поиске подходящей работы | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 5. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 6. | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) ГКУ «Управление социальной защиты населения №6» Администрация Щучанского округа |
| 7. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 8. | Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | До 2030 г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) Администрация Щучанского округа |
| 9. | Выполнение контрольного показателя по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений | До 2030 г. (периодичность – ежемесячно) | Комплексный план по увеличению денежных доходов населения, росту заработной платы, снижение теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2024-2026 годы | Администрация Щучанского округа |
| 10. | Содействие заключению коллективных договоров и отраслевых соглашений | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского округа |
| 11. | Мониторинг уровня индексации заработной платы в организациях всех форм собственности | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского округа |
| 12. | Проведение окружного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий и организаций; на лучшего специалиста по охране труда | До 2030 г. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Щучанском муниципальном округе» | Хозяйствующие субъекты округа (по согласованию) |
| 13. | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в соответствии с требованиями федерального законодательства | До 2030 г. |  | Хозяйствующие субъекты округа (по согласованию) |

Повышение уровня жизни населения

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста реальной заработной платы по сравнению с предыдущим годом | % | 109,9 | 105,10 | 105,15 | 105,20 | 105,20 | Администрация Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и ведение реестра: - работодателей, входящих в «группу риска»; - работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства | Постоянно | Администрация Щучанского округа |
| 2. | Проведение заседаний антикризисного штаба по противодействию теневой занятости | Постоянно (не реже 1 раза в месяц) | Администрация Щучанского округа |

Развитие образования

Задачи:

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям и социально-экономического  и инновационного развития региона, отвечающего современным запросам общества;

2. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Щучанского муниципального округа к услугам общего образования;

3. Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;

4. Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

5. Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства;

6. Обновление состава и компетенций педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 52,5 | 54 | 55 | 60 | 65 | Управление социального развития |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 3. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление социального развития |
| 4. | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 5. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | человек | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 11,5 | 11,0 | Управление социального развития |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 71,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Управление социального развития |
| 7. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | Управление социального развития |
| 8. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Управление социального развития |
| 9. | Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 10. | Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, социально-педагогические, консультативные услуги от ОО | % | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики и дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | Управление социального развития |
| 2. | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | Управление социального развития |
| 3. | Доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом, занятостью и оздоровлением | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление социального развития |
| 4. | Доля несовершеннолетних, из семей, состоящих в СОП, на всех видах учета и находящихся в ТЖС охваченных отдыхом, занятостью и оздоровлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 5. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся дополнительным образованием в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | % | 79 | 80 | 90 | 90 | 90 | Управление социального развития |
| 7. | Создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 8. | Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 9. | Внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных учреждений и процесса социализации обучающихся | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 10. | Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 11. | Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Щучанского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Щучанского муниципального округа, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | Управление социального развития |
| 2. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Щучанского муниципального округа | % | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | Управление социального развития |
| 3. | Доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет | % | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | Управление социального развития |
| 4. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | Управление социального развития |
| 5. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | 39 | 41 | 43 | 50 | 55 | Управление социального развития |
| Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 60,5 | 71,0 | 82,5 | 95,0 | 95,0 | Управление социального развития |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий оптимизации образовательных учреждений («дорожной карты») Щучанского муниципального округа до 2026 года | 2023-2030 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация молодёжной политики» | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития |
| 2. | Капитальный ремонт Песчанской СОШ, Пивкинской СОШ, Каясанской ООШ в целях создания в образовательных организациях условий соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности | 2023-2030 годы |  |  |
| 3. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учёбы, в том числе приобретение школьных автобусов на замену | 2023-2030 годы |  |  |
| 4. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесс к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета | 2023-2030 годы |  |  |
| 5. | Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных организаций | 2023-2030 годы |  |  |
| 6. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития, ОУ |
| 7. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения | 2023-2030 годы |  |  |
| 8. | Создание условий доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания | 2023-2030 годы |  |  |
| 9. | Создание условий для функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам | 2023-2030 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация молодёжной политики» | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития, ОУ |
| 10. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призёров муниципального этапа в региональном этапе. | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития, ОУ |
| 11. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | 2023-2030 годы |  |  |
| 12. | Создание пунктов психолого-педагогической поддержки детей и молодежи | 2023-2030 годы |  |  |
| 13. | Организация межведомственного сетевого взаимодействия по разработке моделей общего и дополнительного образования, обеспечение занятости обучающихся через формирование государственных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других программ | 2023-2030 годы |  |  |
| 14. | Создание системы организации и проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы в Щучанском муниципальном округе | 2023-2030 годы |  |  |
| 15. | Организация информационной поддержки мероприятий Подрограммы с привлечением муниципальных ресурсов (СМИ, Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений и тд) | 2023-2030 годы |  |  |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики и дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |
| 1. | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи | 2023-2030 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация молодёжной политики» | Управление социального развития, ОУ |
| 2. | Пропаганда здорового образа жизни | 2023-2030 годы |  |  |
| 3 | Развитие школьного спорта, создание и развитие школьных спортивных клубов | 2023-2030 годы |  |  |
| 4. | Развитие молодежного информационного пространства, участие в молодежных конкурсах | 2023-2030 годы |  |  |
| 5. | Создание условий для ранней профессиональной ориентации обучающихся | 2023-2030 годы |  |  |
| 6. | Поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия молодых талантов конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах различного уровня | 2023-2030 годы |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития, ОУ |
| 7. | Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций «РДШ, Юнармия, Волонтерство» | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития, ОУ |
| 8. | Участие в областных мероприятиях по приоритетным направлениям дополнительного образования | 2023-2030 годы |  |  |
| 9. | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время | 2023-2030 годы |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития |
| 10. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей в каникулярное время | 2023-2030 годы |  |  |
| 11. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания детей в каникулярное время | 2023-2030 годы |  |  |
| 12. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития, ОУ |
| 13. | Создание условий для функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 2023-2030 годы |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития, ОУ |
| 14. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2023-2030 годы |  |  |
| 15. | Мероприятия по увеличению численности обучающихся, занимающихся дополнительным образованием | 2023-2030 годы |  |  |
| 16. | Создание условий для функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 2023-2030 годы |  |  |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Щучанского района» |  |  |  |  |
| 1. | Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | 2023-2030 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация молодёжной политики» | Управление социального развития, ОУ |
| 2. | Реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательные организации Щучанского района | 2023-2030 годы |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития, ОУ |
| 3. | Организация и проведение творческих конкурсов с участием педагогических работников | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития, ОУ |
| 4. | Организация участия педагогических работников в конкурсах областного и федерального уровня | 2023-2030 годы |  |  |
| 5. | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных организаций | 2023-2030 годы |  |  |
| 6. | Развитие методической сети для оказания помощи учителям-предметникам и распространения педагогического опыта работы | 2023-2030 годы |  |  |
| 7. | Развитие конкурсного движения педагогических и руководящих работников, движения педагогических клубов | 2023-2030 годы |  |  |
| Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» |  |  |  |  |
| 1. | Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению | 2023-2030 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация молодёжной политики» | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития |
| 2. | Исполнение переданных государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития |
| 3. | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2023-2030 годы |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Управление социального развития |
| 4. | Реализация комплекса мер по подготовке граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и сопровождению замещающих семей | 2023-2030 годы |  | Управление социального развития |
| 5. | Формирование, ведение и использование автоматизированной информационной системы муниципального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | 2023-2030 годы |  |  |
| 6. | Мероприятия по распространению современных моделей успешной социализации детей | 2023-2030 годы |  |  |

Развитие культуры

Задачи:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Щучанского  муниципального округа Курганской области

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Щучанского  муниципального округа Курганской области.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Сохранение и развитие культуры Щучанского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей художественным образованием от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет. | % | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | Управление социального развития |
| Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, историко-культурного и нематериального культурного наследия, совершенствование музейного дела и кинематографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение числа участников клубных формирований. | Чел. | 3180 | 3185 | 3190 | 3195 | 3200 | Управление социального развития |
| Совершенствование библиотечно-информационной деятельности, развитие чтения, улучшение комплектования книжных фондов библиотек и модернизация библиотечных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | Управление социального развития |
| Формирование у населения широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия, поддержка добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий. | Ед. | 7 020 | 7 025 | 7 030 | 7035 | 7040 | Управление социального развития |
| Модернизация учреждений культуры, работа с кадрами, поддержка культуры села |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество работников учреждений культуры, повысивших свою квалификацию | человек | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Управление социального развития |
| Развитие и обновление материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. | % | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | Управление социального развития |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению Щучанского муниципального округа Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Увеличение количества посещений гражданами учреждений культуры Щучанского МО | единиц | 450 549 | 524 807 | 672 187 | 722 437 | 772 937 | Управление социального развития |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия. | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного профессионального образования в сфере культуры, поддержка и развитие художественного творчества, юных дарований |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение плана приема учащихся на 2023-2025 и последующие учебные годы. | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Сохранение и развитие культуры Щучанского муниципального округа» | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 2. | Участие учреждения и педагогического состава в конкурсах профессионального мастерства. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 3. | Развитие классов и отделений традиционной народной культуры - народного вокала, балалайки, баяна, аккордеона, художественного творчества и декоративно-прикладного искусства в ДШИ | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 4. | Участие в областных педагогических чтениях, конференциях, совещаниях руководителей учреждений культуры, находящихся в ведении Курганской области, и образовательных учреждений по актуальным вопросам развития образования в сфере искусства. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 5. | Проведение мастер-классов, практикумов, семинарских занятий, открытых уроков и родительского всеобуча. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 6. | Проведение отчетных концертов всех отделений школы. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 7. | Проведение на территории Щучанского муниципального округа Курганской области детских межрегиональных, региональных, межмуниципальных и муниципальных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 8. | Участие в областных, международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, выставках, акциях, фестивалях и мероприятиях в сфере искусства. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 9. | Организация участия одаренных детей в творческих сменах, в детских оздоровительных учреждениях. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 10. | Представление творческих коллективов и одаренных детей на стипендии "Юные дарования Зауралья", и на «Лауреатов молодежной премии». | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 11. | Сотрудничество с областными учреждениями культуры и искусства, в т.ч. с Курганской областной филармонией, Курганским колледжем культуры и Курганским музыкальным колледжем. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 12. | Осуществление новых концертных программ и музыкальных постановок, в том числе для детей. Гастрольная деятельность. | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |
| 13. | Создание виртуального концертного зала | 2023-2030гг. |  | МБОУ ДО Детская школа искусств» |

Молодое поколение

Задачи:

1.Способствовать развитию созидательной активности молодежи путем вовлечения в реализацию социальных проектов.

2.Создавать условия молодым семьям Щучанского района для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

3. Способствовать формированию положительных моделей социального поведения молодых людей.

4.Реализовывать проекты с привлечением к участию молодых инвалидов.

5.Координировать работу семейных клубов.

6.Формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных объединений.

7. Вовлекать молодых людей в добровольческую деятельность посредством слетов. Сборов, информационных акций.

8. Развивать информационное пространство.

Целевые показатели:

| № п\п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях сферы молодежной политики | % | 59,4 | 59,5 | 59,5 | 59,7 | 59,7 | Управление социального развития |
| 2 | Удельный вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных секциях, любительских объединениях | % | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 44,7 | 44,7 | Управление социального развития |
| 3 | Удельный вес молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью | % | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | Управление социального развития |
| 4 | Удельный вес молодежи, принявшей участие в областных/федеральных мероприятиях | % | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | Управление социального развития |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | Управление социального развития |
| 6 | Количество средств, затраченных на 1 молодого человека в рамках реализации молодежной политики | Руб. | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | Управление социального развития |
| 7 | Место, занятое в областном рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики | Порядковый номер | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | Администрация Щучанского муниципального округа |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия. | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурсы профессионального мастерства | 2023-2030гг | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Молодое поколение» | Управление социального развития |
| 2 | Конкурс на звание Лауреата молодежной премии Щучанского МО | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 3. | Месячник гражданско-патриотического воспитания | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 4. | Социально-патриотическая акция «День Призывника» | 2023-2030гг |  | Управление социального развития Отдел военного комиссариата |
| 5. | Фестивали молодых исполнителей Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 6. | Обеспечение участия молодежи муниципального округа в конкурсах, фестивалях, конференциях областного, регионального и др. уровней | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 7. | Работа местного отделения волонтерского движения «Волонтеры Победы» | 2023-2030гг |  | Управление социального развития ДДиЮ |
| 8. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Щучанском муниципальном округе» | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 9. | Создание банка данных по молодым семьям | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 10. | Муниципальные акции по формированию здорового образа жизни | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 11. | Единые дни профилактики среди молодежи, состоящей на различных видах учета | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 12. | Всероссийские патриотические акции | 2023-2030гг |  | Управление социального развития ДДиЮ |
| 13. | Муниципальный фестиваль среди семей, воспитывающих детей-инвалидов «Возможностям нет предела!» | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 14. | Муниципальная акция «Декада добрых дел» | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 15. | Муниципальный конкурс среди клубов молодой семьи | 2023-2030гг |  | Управление социального развития МКУК РЦНТ |
| 16. | Муниципальные слеты активистов МДОО | 2023-2030гг |  | Управление социального развития ДДиЮ |
| 17. | Формирование реестра МДОО, действующих на территории Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг |  | Управление социального развития ДДиЮ |
| 18. | Создание и ведение базы данных учреждений, организаций, заинтересованных в использовании труда добровольцев | 2023-2030гг |  | Управление социального развития ДДиЮ |
| 19. | Разработка и реализация системы поощрений добровольческого труда | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 20. | Изготовление информационно-методической продукции по реализации Молодежной политики в Щучанском муниципального округа (буклеты, рекламные проспекты, баннеры, информационные бюллетени) | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |
| 21. | Информирование населения о мероприятиях сферы молодежной политики посредством сети Интернет | 2023-2030гг |  | Управление социального развития |

Развитие физической культуры и спорта

Задачи:

1.  Формирование у различных категорий населения Щучанского муниципального округа потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2.  Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры  для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством участия  в Федеральном проекте «Спорт-норма жизни» Национального проекта «Демография»

3.  Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Щучанского муниципального округа, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья,

4.  Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Щучанского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области в возрасте 3-79 лет | % | 51,3 | 52,0 | 57,6 | 60,4 | 63,9 | Управление социального развития |
| 2. | Доля детей и молодежи Щучанского муниципального округа в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Щучанского муниципального округа | % | 87,3 | 87,5 | 88,0 | 88,6 | 89,4 | Управление социального развития |
| 3. | Доля населения Щучанского муниципального округа среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | Управление социального развития |
| 4. | Доля населения Щучанского муниципального округа старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | Управление социального развития |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Щучанского муниципального округа, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой | % | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | Управление социального развития |
| 6. | Уровень обеспеченности населения Щучанского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 68,5 | 68,7 | Управление социального развития |
| 7. | Доля населения Щучанского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 53,0 | 54,0 | Управление социального развития |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг состояния развития физической культуры и спорта в Щучанском муниципальном округе | 2023-2030 гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |
| 2. | Обеспечение соответствия нормативных правовых актов Щучанского муниципального округа в сфере физической культуре и спорта областному, федеральному законодательству | 2023-2030 гг. |  | Управление социального развития |
| Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 3. | Создание и размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Щучанского муниципального округа, в социальной сети «Вконтакте» материалов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития МКУДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 4. | Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития МКУДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 5. | Проведение мероприятий по освещению строительства, реконструкции и открытию спортивных объектов, мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 6. | Организация заслушивания на Совете по развитию физической культуре и спорту руководителей структурных подразделений Администрации Щучанского муниципального округа о развитии физической культуры и спорта | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |
| 7. | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| 8. | Подготовка, переподготовка, и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 9. | Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |
| 10. | Проведение муниципальных социально значимых мероприятий, направленных на привлечение населения Щучанского муниципального округа к систематическим занятиям физической культуры и спорта: Межпоселковая спартакиада, «Щучанская лыжня», «Мемориал Н.В. Сараева», «Мама, Папа, Я – спортивная семья», «Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», «Кожаный мяч», «Закрытие летнего футбольного сезона», «Кубок Главы Щучанского муниципального округа по самбо», «Кубок Главы Щучанского муниципального округа по боксу», «Кубок Главы Щучанского муниципального округа по хоккею», «Зимний Фестиваль ГТО», «Летний фестиваль ГТО» | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития, МБУ ДО «Щучанская ДЮСШ», Муниципальный центр Тестирования Щучанского района ВФСК ГТО, Управление по развитию территории |
| 11. | Привлечение дополнительных ресурсов в отрасль физической культуры и спорта, в том числе посредством участия в областных грантовых конкурсах и проектах | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития МКУДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 12.. | Реализация на территории Щучанского муниципального округа мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2023-2030гг. |  | Муниципальный центр Тестирования Щучанского района ВФСК ГТО, Управление социального развития |
| 13. | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность; проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствие с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития МБУДО «Щучанская ДЮСШ», ГБУ Санаторий «Озеро Горькое» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Щучанскому и Сафакулевскому районам» (по согласованию) |
| Детско-юношеский спорт |  |  |  |  |
| 14. | Проведение муниципальных спортивно-массовых мероприятий для обучающихся в образовательных учреждениях Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |
| 15. | Взаимодействие с местными спортивными федерациями по вопросам исполнения закрепленных полномочий (присвоение массовых спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям) | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития, МБУ ДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 16. | Обновление содержания образовательного (тренировочного) процесса в спортивной школе с ориентиром на федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта и эффективный тренерский опыт | 2023-2030гг. |  | МБУ ДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 17. | Участие в Спартакиаде спортивных школ Курганской области | 2023-2030гг. |  | МБУ ДО «Щучанская ДЮСШ» |
| 18. | Развитие сетевого взаимодействия между спортивной школой и образовательными организациями Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг. |  | МБУ ДО «Щучанская ДЮСШ» Управление социального развития |
| Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |
| 19. | Создание банка данных одаренных детей и молодежи Щучанского муниципального округа в сфере физической культуре и спорта | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |
| 20. | Участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе «Золотой колос», «Зауральская метелица» | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| 21. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для проведения мероприятий, в том числе для подготовки к областным сельским спортивным играм «Золотой колос», областных зимних спортивных игр «Зауральская метелица» | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| 22. | Чествование лучших спортсменов, добившихся лучших производственных и спортивных достижений добившихся лучших производственных и спортивных достижений | 2023-2030гг. |  | Управление социального развития |
| Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов |  |  |  |  |
| 23. | Создание и накопление базы данных Создание и накопление базы данных спортивных объектов на территории Щучанского муниципального округа | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Физическая культура и спорт Щучанского муниципального округа» | Управление социального развития |

Развитие строительства и ЖКХ

Градостроительная деятельность:

Задачи:

Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

Снижение административных барьеров в строительстве;

Обеспечение обязательств перед определенными категориями граждан за счет федерального бюджета;

Социальная поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий за счет средств местных бюджетов;

Оценка физического состояния всех общественных территорий;

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования;

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод жилья в эксплуатацию,всего, | тыс.кв.м. | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании | тыс.кв.м. | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 3 | Обеспечение жильем детей сирот | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Переселение из ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | 0,356 | 0,246 | 0,345 | - | - | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | ед | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 7 | Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 8 | Ремонт теплосети котельной по адресу: Курганская область, г. Щучье, ул. М. Жукова, 35 | тыс. руб. | - | 3523,6 | - | - | - | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Мероприятия  по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод жилья в эксплуатацию, всего, тыс. кв. м., в том числе: - объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании; - финансирование из средств федерального, областного и местного бюджетов; - ремонт теплосети котельной по адресу: Курганская область, г. Щучье, ул. М. Жукова, 35, тыс. руб. | 2023-2030 | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Щучанском муниципальном округе Курганской области» | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 2 | - благоустройство городской территории; - снятие топографической съемки; - геологические изыскания грунтов; - благоустройство иных территорий общего пользования; - разработка проектной и сметной документации на выполнение работ по благоустройству; - полиграфические услуги; - устройство велосипедных дорожек; - устройство и ремонт наружного освещения, устройство систем видеонаблюдения; - установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, арт-объекты, фонари; - установка туалетных модулей; - озеленение территорий; - обустройство водных объектов и прилегающих территорий к ним; - устройство систем водоснабжения и канализации; - мероприятия по оформлению территорий, приобретение товаров и оборудования для эстетического, в том числе праздничного, оформления и украшения благоустроенных территорий. | 2023-2030 | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Щучанском муниципальном округе Курганской области» | Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

ЖКХ

Задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Целевые показатели:

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельного оборудования | Млн. руб. | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 3. | Строительство и реконструкция тепловых сетей | Млн. руб. | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения | Млн. руб. | 0,561 | 0,827 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Утилизация ТКО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и модернизация системы утилизации ТКО и подъездных дорог | Млн. руб. | 0,117 | 5,43 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Электроснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 план | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью | Млн. руб. | 1,47 | 0,58 | 0,48 | 0,46 | 0,58 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 2. | Замена ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью | Млн. руб. | 0,52 | 1,6 | 1,32 | 0,61 | 1,26 | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения | До 2030 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучанского района на 2025-2030 гг. | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт разводящей системы водоснабжения муниципального образования Щучанского района | До 2030 г. |  | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 3. | Реконструкция и модернизация системы сбора и хранения ТКО | До 2030 г. |  | Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 4. | Реконструкция и модернизация системы электроснабжения | До 2030 г. |  | Организации коммунального комплекса (по согласованию), Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, транспорта и связи Управления по развитию территории Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |

Развитие системы социальной защиты населения

Задачи:

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Щучанском муниципальном округе Курганской области

2.  Создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества

3. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Щучанском муниципальном округе Курганской области

4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в Щучанском муниципальном округе формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Щучанском муниципальном округе Курганской области.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Щучанском муниципальном округе Курганской области | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Щучанского муниципальном округе | % | 85 | 87,1 | 90 | 91 | 93 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Щучанском муниципальном округе Курганской области, процент | % | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Щучанском муниципальном округе | % | 68,1 | 76,2 | 78,1 | 80 | 82,1 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Щучанском муниципальном округе | % | 37 | 40 | 45 | 47 | 52 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Щучанском муниципальном округе | % | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 7. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования Щучанском муниципальном округе | % | 15 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 8. | Доля семей в Щучанском муниципальном округе ,включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процент | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Щучанском муниципальном округе Курганской области. | 2023-2030гг. | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа Курганской области «Доступная среда для инвалидов | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Щучанском муниципальном округе Курганской области. | 2023-2030гг. |  | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |
| 3. | 3.Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Щучанском муниципальном округе Курганской области: 1) информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов; в рамках которого планируется повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами; 2) информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в рамках которой планируется проведение информационных акций «Университет третьего возраста» для инвалидов более старшего возраста и пенсионеров, организация и проведение районных мероприятий (фестивалей, выставок творчества, спортивных мероприятий) для детей-инвалидов. | 2023-2030гг. |  | Отдел архитектуры и градостроительства Управления по развитию территории Управление социального развития |

Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:

1.	Обеспечение населения области качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада Щучанского муниципального округа Курганской области   в продовольственную безопасность Российской Федерации

2.	Повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Щучанского муниципального округа Курганской области.

3.	Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Щучанского муниципального округа Курганской области.

4.	Устойчивое развитие сельских территорий.

5.	Воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий | % к пред. году | 72,2 | 114,9 | 102,1 | 101,7 | 102,0 | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 2. | Объём производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах | млн. руб. | 2679,7 | 3386,9 | 3630,9 | 4077,7 | 4196,9 | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов | До 2030 г. | Муниципальная Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 2. | Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 3. | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса Щучанского муниципального округа Курганской области | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 4. | Поддержка малых форм хозяйствования | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 5. | Повышение качества жизни сельского населения | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 6. | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 7. | Развитие семейных животноводческих ферм | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 8. | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 9. | Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | До 2030 г. |  | Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:

1. Создание благоприятных правовых и социально экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета района, росту занятости населения

2. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, совершенствование механизмов финансово-кредитной, имущественной, информационной, организационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства

3. Решение проблем занятости населения района путем создания новых и сохранения действующих рабочих мест

4. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение субъектов предпринимательства к решению задач социально-экономического развития муниципального образования

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 2. | Количествосозданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | Ед. | 102 | 350 | 55 | 40 | 40 | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 3. | Увеличение уровня средней заработной платы работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 15,9 | 6,5 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 4. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 97,6 | 113 | 113 | 113 | 113 | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области | До 2030 г. | Муниципальная Программа "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы" Государственная программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области" Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 2. | Совершенствование системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 3. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне муниципальных образований района, осуществление мер по защите интересов представителей малого и среднего предпринимательства | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 4. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | До 2030 г. |  | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 5. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях, круглых столах по актуальным вопросам ведения деятельности, а также вопросам учитывающих отраслевую специфику. | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению социальной ответственности предпринимательства, анализ социально трудовых отношений субъектов малого, среднего и социального предпринимательства. | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 7. | Консультационная, организационно-методическая, информационная поддержка предпринимательства | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |
| 8. | Обучение и консультирование по основам предпринимательской деятельности, по вопросам организации предпринимательской деятельности | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области, структурное подразделение «Центр поддержки предпринимательства» Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»«Бизнес-инкубатор» (по согласованию) |
| 9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства к участию в общероссийских, областных, районных, выставках, ярмарках продукции, а также торжественных мероприятиях, посвященных празднованию профессиональных праздников. | До 2030 г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа Курганской области |

Инвестиционная политика

Задачи:

1. Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Щучанского муниципального округа

2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Щучанского муниципального округа

3. Увеличение инвестиционных проектов на территории Щучанского муниципального округа

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 863,3 | 4944,4 | 1694,21 | 1296,6 | 1500,0 | Администрация Щучанского муниципального округа |
| 2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 97,6 | 110,0 | 104,1 | 102,4 | 104 | Администрация Щучанского муниципального округа |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная актуализация на официальном сайте Щучанского муниципального округа специализированного раздела об инвестиционной деятельности, который обеспечит наглядное представление возможностей района | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа, отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 2 | Размещение в средствах массовой ин-формации, в том числе каталогах, сборниках презентационных и информационных материалов об инвестиционном потенциале Щучанского муниципального округа | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа |
| 3 | Организация прямого канала связи инвесторов с Главой Щучанского муниципального округа для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов (доступные телефоны, официальные блоги в социальных сетях, «горячая линия», работающая через интернет-сайт) | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа |
| 4 | Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Щучанского муниципального округа | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа, отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 5 | Информирование инвесторов о мерах государственной поддержки, действующих на территории Курганской области | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа, отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа, инвеступолномоченный |
| 6 | Подготовка предложений по Щучанскому муниципальному округу о внесении изменений или дополнений в сводный реестр инвестиционных площадок и (или) каталог свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа, Комитет имущественных и земельных отношений Администрации отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 7 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Щучанского муниципального округа | До 2030г. |  | Администрация Щучанского муниципального округа, отдел экономического развития Администрации Щучанского муниципального округа, инвеступолномоченный |

Охрана труда

Задачи:

1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Щучанского муниципального округа.

2.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3.Совершенствование лечебно — профилактического обслуживания работающего населения.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес работников занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике муниципального округа | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Служба по охране труда Администрации Щучанского муниципального округа |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба по охране труда Администрации Щучанского муниципального округа |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Щучанского муниципального округа | Постоянно | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023 — 2025 годы» | Администрация Щучанского муниципального округа |
| 2. | Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями федерального законодательства | По мере необходимости |  | Руководители предприятий и организаций (по согласованию), Администрация Щучанского муниципального округа |
| 3. | Содействие в разработке и выполнении организациями планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Постоянно |  | Администрация Щучанского муниципального округа |

Формирование доходной части бюджета

Задачи:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа;

-	 обеспечение повышения качества управления муниципальными финансами;

-	повышение качества управления муниципальным долгом Щучанского муниципального округа;

-	обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти при формировании и исполнении бюджета округа, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Щучанского муниципального округа

- сохранение и развитие налогового потенциала округа, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения;

– ликвидация накопленной кредиторской задолженности;

– безусловное выполнение первоочередных расходов в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом;

– обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создать стимулы для расширения собственного доходного потенциала;

– повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 план | 2027 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета. | Тыс.руб. | 217776,6 | 255187,4 | 287275 | 332875 | 439875 | Финансовое управление Администрация Щучанского муниципального округа |
| 2 | Рост собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы и прочие безвозмездные поступления | Тыс.руб. | 220991,8 | 257617,4 | 290175 | 336075 | 448875 | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 3 | Снижение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Тыс.руб. | 650553,3 | 822037,2 | 650269,5 | 625869,7 | 625869,7 | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | постоянно | Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Щучанском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | Администрация Щучанского муниципального округа |
| 2 |  | Повышение эффективности использования и управления муниципальной собственностью | постоянно | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щучанского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Щучанского муниципального округа |
| 3 |  | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | 2023-2028 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 4 |  | Оптимизация существующей системы налоговых льгот, систематический мониторинг применяемых налоговых льгот и оценка результативности их действия, позволяющая принимать решения об их продлении или отмене, а также создание системы оценки доходов, не поступивших в бюджетную систему в результате применения налоговых льгот. | 2023-2028 годы |  |  |
| 4.1 |  | - приведение их в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | 2023-2028 годы |  |  |
| 5 | Установление экономически эффективных ставок местных налогов и отмена налоговых льгот, в том числе увеличение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 Налогового кодекса РФ |  | 2023-2025 годы | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 6 | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчётов с бюджетом предприятий и организаций округа в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам |  | постоянно | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 7 | Работа комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета - усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов |  | в соответствии с положением о комиссии постоянно | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Комиссия по мобилизации собственных доходов бюджета, Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа совместно с налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами |
| 8 | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, в том числе продолжение работы по уточнению налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в части идентификации правообладателей земельных участков и иных жилых помещений и предоставление сведений заинтересованным федеральным органам |  | постоянно | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щучанского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрация Щучанского муниципального округа совместно с налоговыми органами, органами Росреестра |
| 9 | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального округа) за счёт усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности |  | постоянно | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щучанского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрация Щучанского муниципального округа совместно с налоговыми органами, органами Росреестра |
| 10 | Привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Управление по развитию территорий Администрации Щучанского муниципального округа, Управление социального развития Администрации Щучанского муниципального округа |
| 11 | Обеспечение бюджетного планирования исходя из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности с одновременным мониторингом и контролем расходования бюджетных средств и повышение прозрачности муниципальных финансов |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа, главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 12 | Обеспечение достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 13 | Финансирование учреждений на программно-целевой основе путём внедрения механизмов формирования заданий для каждого учреждения и утверждение планов финансово- хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 14 | Работа информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 15 | Проведение мероприятий по погашению и обслуживанию муниципального долга, обеспечение своевременности расчетов организаций, предприятий по кредитам и займам. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 16 | Осуществление контроля за оплатой бюджетными учреждениями стоимости потребленной тепловой и электрической энергии, других энергоресурсов, учет государственных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 17 | Продолжить работу по рациональному размещению муниципальных учреждений, по анализу штатной численности работников муниципальных учреждений; Осуществлять анализ численности административного аппарата, упорядочив их функции, бюджетные ассигнования на их содержание предусмотреть на основе финансовой оценки затрат, необходимых для выполнения их функций; Осуществить мероприятия по ограничению использования бюджетных средств на транспортные расходы, оплату услуг связи; Осуществлять строгий контроль за расходованием бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и принимать меры к рациональному их использованию. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа, главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 18 | Осуществление контроля за планированием и расходованием муниципальными учреждениями фондов оплаты труда в рамках обеспечение субсидирования расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы. При этом в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечить содержание органов местного самоуправления в соответствии с утвержденной структурой исключительно за счет собственных доходов бюджета Щучанского муниципального округа. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 19 | Осуществлять своевременную и полную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, направлять на оплату труда с начислениями на нее собственные доходы при наличии задолженности по ней. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 20 | Введение чётких правил разграничения расходных обязательств. Ведение реестра расходных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом и недопущение принятия денежных обязательств, не отнесённых к вопросам местного значения муниципального округа. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 21 | Проведение оптимизации сети и штата муниципальных учреждений с целью сокращения неэффективных расходов. Провести анализ структуры органов местного самоуправления и внести предложения по оптимизации (реструктуризации) органов местного самоуправления. Проанализировать соотношение заработной платы руководителей и работников учреждений образования. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 22 | Усилить контроль со стороны распорядителей средств местного бюджета за принятием находящихся в их ведении организациями и учреждениями несанкционированных обязательств, установление более жестких смет расходов для органов управления и бюджетных учреждений. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 23 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта Решения Думы Щучанского муниципального округа Курганской области о бюджете Щучанского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 24 | Формирование резервного фонда Администрации Щучанского муниципального округа. |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа Щучанского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовое управление Администрации Щучанского муниципального округа |
| 25 | Установить контроль за использованием муниципального имущества и повысить качество управления муниципальной собственностью. Принять меры по существенному расширению программы приватизации муниципального имущества, включить в неё в максимальном объёме всё не задействованное имущество для выполнения своих полномочий |  | В течение всего периода 2023- 2028 годов | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Щучанского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Комитет имущественных и земельных отношений Администрация Щучанского муниципального округа |