КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31»    марта  2022 года            № 174

г. Щучье

Об утверждении Плана мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Щучанского района до 2030 года

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения Щучанского района, контроля за реализацией Стратегии социально-экономического развития Щучанского района до 2030 года, Администрация  Щучанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  на 2023-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Щучанского района до 2030 года (далее – План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации Щучанского района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в экономический отдел Администрации Щучанского района информацию о достижении установленных целевых показателей и ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год.

3. Экономическому отделу Администрации Щучанского района ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным, представлять Главе Щучанского района отчет о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год, на основе анализа информации, полученной от структурных подразделений Администрации Щучанского района.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Щучанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Щучанского района.

И.о Главы Щучанского района                                          В.А. Пономарёв

Долгих Т.В.

(35244) 37452

Приложение

к Постановлению Администрации Щучанского района № 174

от « 31 » марта 2022года «Об утверждении Плана мероприятий

на 2023-2025 годы по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Щучанского района до 2030 года»

План мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

Щучанского района  курганской области

до 2030 года

Оглавление

- Демографическая политика - 3

- Развития рынка труда и повышения трудового потенциала- 5

- Повышение уровня жизни населения-7

- Развитие образования- 8

- Развитие культуры- 17

- Развитие физической культуры и спорта- 21

- Развитие строительства и ЖКХ- 24

- Развитие системы социальной защиты населения-27

- Развитие промышленности- 29

- Развитие агропромышленного комплекса- 30

- Развитие малого и среднего предпринимательства-32

- Инвестиционная политика- 34

- Охрана окружающей среды- 35

- Охрана труда- 38

15.Формирование доходной части бюджета- 39

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Щучанского района  Курганской области до 2030 года

Демографическая политика

Задачи:

1.Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.

2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счёт рождения в семьях второго и последующих детей).

3. Повышение привлекательности Щучанского района для развития карьеры для жителей Щучанского района и потенциальных мигрантов из иных районов Курганской области и иных субъектов Российской Федерации.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,2 | 73 | 72,9 | 73 | 73 | ГБУ «Щучанская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Рождаемость | Случаев на 1000 населения | 9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | ГБУ «Щучанская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. | Общая смертность | Случаев на 1000 человек | 20,3 | 16,6 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | ГБУ «Щучанская ЦРБ» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы | 2021-2023 | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 2. | Привлечение молодых специалистов по принципу «эффективного контракта» | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 3. | Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи по профилактическому приему, за счет прохождения профосмотров и диспансеризации | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 3.1. | укомплектовать выездную бригаду для работы на участках где нет фельдшеров | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 3.2 | совместно с соцзащитой района поводить доставку лиц старше 65 лет для прохождения проф.осмотра и диспансеризации по согласованному графику | 2022 -2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 4. | Повышение доступности медицинской помощи на селе | 2021-2024 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 4.1 | Капитальный ремонт ГБУ "Щучанская ЦРБ" | 2022 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 4.2 | Капитальный ремонт ФАП с.Чистое | 2024 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 4.3 | Строительство модульного здания ФАП с.Каясан, Песчанское | 2024 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечение мер направленных на защиту жизни людей при ЧС, для чего регулярно проводить тренировочные занятия медицинского персонала. Стопроцентная готовность к оказанию медицинской помощи пострадавшим при ЧС | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 6. | Постоянный контроль качества оказываемых услуг в рамках ТПГГ. | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 6.1 | Постоянное информирование лечащих докторов о необходимости соблюдения стандартов оказания медицинской помощи | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 6.2 | Регулярный внутренний контроль соблюдения стандартов оказания медицинской помощи | 2022-2023 | Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Администрация Щучанского района, ГКУ «Центр занятости населения Сафакулевского и Щучанского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 7. | Улучшение диспансерного наблюдения населения в т.ч. детей, довести охват «Д» наблюдения до 85%,, детского населения до 95% | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 8. | Снижение общей заболеваемости и общей смертности; снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 8.1 | Соблюдение схем маршрутизации пациентов с нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 8.2. | Своевременное взятие на «Д» учет. Регулярное диспансерное наблюдение | 2022-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 9 | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | постоянно |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |
| 10 | Пропаганда здорового образа жизни (информирование через средства массовой информации) | 2021-2023 |  | ГБУ «Щучанская ЦРБ» ( по согласованию) |

Развития рынка труда и повышения трудового потенциала

Задачи:

1.Создание  новых рабочих мест.

2.Содействие занятости населения.

4. Содействие развитию социального партнерства.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень общей безработицы, в т.ч. регистрируемой | % | 3 | 1,85 | 1,89 | 1,74 | 1,74 | Администрация Щучанского района ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 2. | Создание новых постоянных рабочих мест, в том числе в сфере МСП | единиц | 220 | 340 | 240 | 240 | 240 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие в реализации Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | 2020-2024 годы | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Щучанского района ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 2. | Размещение актуальной информации о состоянии рынка труда, свободных вакансиях на официальном сайте Администрации Щучанского района, в СМИ | Постоянно | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Щучанского района |
| 3. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда Щучанского района на среднесрочную перспективу | 2020-2024 годы | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Щучанского района |
| 4. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Щучанского района | 2020-2024 годы | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Щучанского района |
| 5. | Обеспечение деятельности антикризисного штаба по вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений | 2020-2024 годы | Реализация поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. | Администрация Щучанского района |
| 6. | Содействие заключению коллективных договоров и отраслевых соглашений | 2020-2024 годы |  | Администрация Щучанского района |
| 7. | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности | 2020-2024 годы |  | Администрация Щучанского района |
| 8. | Организация обучения и аттестация по вопросам охраны труда специалистов и руководителей организаций всех форм собственности | Постоянно | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Щучанском районе на 2019-2021 годы» | Хозяйствующие субъекты района (по согласованию) |
| 9. | Оборудование информационных стендов по охране труда во всех хозяйствующих субъектах, информирование через печатные и электронные СМИ | 2020-2024 годы |  | Хозяйствующие субъекты района (по согласованию) |
| 10. | Проведение районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда | 2020-2024 годы |  | Администрация Щучанского района |

Повышение уровня жизни населения

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста реальной заработной платы по сравнению с предыдущим годом | % | 109,9 | 105,10 | 105,15 | 105,20 | 105,20 | Администрация Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Принятие мер по выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной платы | До 2024г | Администрация Щучанского района |
| 3 | Формирование списка работодателей с низким уровнем заработной платы и использующих труд работников без оформления трудовых отношений и заслушивание их на заседаниях Антикризисного штаба. | До 2024г | Администрация Щучанского района |

Развитие образования

Задачи:

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Щучанского района

к услугам общего образования.

2. Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования.

3.Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.

4. Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства

5.Обновление состава и компетенций педагогических работников к повышению качества работы  и непрерывному профессиональному  развитию.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 54 | 53,3 | 52 | 52,5 | 54 | РОНО |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РОНО |
| 3. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | РОНО |
| 4. | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РОНО |
| 5. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | чел | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | РОНО |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 95 | 100 | 61 | 71 | 85 | РОНО |
| 7. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | РОНО |
| 8. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 65,9 | 35 | 1,43 | 1,43 | РОНО |
| 9. | Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих инклюзивное образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РОНО |
| 10. | Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, социально-педагогические, консультативные услуги от ОО | % | 75 | 80 | 60 | 65 | 70 | РОНО |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики и дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | РОНО |
| 2. | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | РОНО |
| 3. | Доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом, занятостью и оздоровлением | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | РОНО |
| 4. | Доля несовершеннолетних, из семей, состоящих в СОП, на всех видах учета и находящихся в ТЖС охваченных отдыхом, занятостью и оздоровлением | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | РОНО |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Щучанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Щучанского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | РОНО |
| 2. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Щучанского района | % | 27 | 17 | 24 | 25 | 26 | РОНО |
| 3. | Доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных организациях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет | % | 35 | 35,2 | 35 | 35 | 36 | РОНО |
| 4. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 | 30 | 50 | 80 | РОНО |
| 5. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | 43 | 43 | 37 | 39 | 41 | РОНО |
| Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | РОНО |
| Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Щучанского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях , в том числе: | % | 100 | 90,8 | 100 | 100 | 100 | РОНО |
| 2. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 100 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | РОНО |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Щучанского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования на 2014-2018 годы» | 2018г. | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 2. | Капитальный ремонт Чумлякской СОШ, Медведской ООШ, Сухоборской СОШ, Пивкинской СОШ, СОШ № 1 г. Щучье в целях создания в образовательных организациях условий соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности | 2018-2021г. |  | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 3. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учёбы, в том числе приобретение школьных автобусов на замену в соответствии с постановлением Правительства РФ от17.12.2013 г №1177 | 2018-2021г. |  | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 4. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесс к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета | 2018-2021г. |  | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 5. | Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных организаций Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных организаций | 2018-2021г. |  | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 6. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2018-2021г. |  | РОНО, ОУ |
| 7. | Введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-2021г. |  | РОНО, ОУ |
| 8. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего | 2018-2021г. |  | РОНО, ОУ |
| 9. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения | 2018-2021г. | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 10. | Реализация регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» | 2018-2021г. | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 11. | Создание условий для функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района, РОНО |
| 12. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призёров муниципального этапа в региональном этапе. | 2018-2021г |  | РОНО, ОУ |
| 13. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | 2018-2021г |  | РОНО, ОУ |
| 14. | Введение ФГОС ОВЗ | 2018-2021г |  | РОНО, ОУ |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики и дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |
| 1. | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 2. | Пропаганда здорового образа жизни | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 3. | Развитие молодежного информационного пространства, участие в молодежных конкурсах | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 4. | Поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия молодых талантов конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах различного уровня | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , РОНО, ОУ |
| 5. | Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 6. | Участие в областных мероприятиях по приоритетным направлениям дополнительного образования | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 7. | Развитие центров социально-активных образовательных организаций (САОО), присвоение муниципального статуса САОО и выдвижение на областной статус САОО | 2018-2021г |  | РОНО, ОУ |
| 8. | Внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей Внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | 2018-2021г |  | Администрация Щучанского района , РОНО, ОУ |
| 9. | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , РОНО, ОУ |
| 10. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей в каникулярное время | 2018-2021г |  | Администрация Щучанского района , РОНО |
| 11. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания детей в каникулярное время | 2018-2021г | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , РОНО |
| 12. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 13. | Создание условий для функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , РОНО |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Щучанского района» |  |  |  |  |
| 1. | Участие в реализации регионального проекта «Педагогический навигатор» | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021г» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 2. | Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 3. | Реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательные организации Щучанского района | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , РОНО, ОУ |
| 4. | Оформление и получение подъемного пособия молодыми специалистами , заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по специальности в образовательной организации | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 5. | Организация и проведение районного фестиваля педагогического мастерства, обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 6. | Организация и проведение творческих конкурсов с участием педагогических работников | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 7. | Организация участия педагогических работников в конкурсах областного и федерального уровня | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 8. | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных организаций | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 9. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 10. | Внедрение профессиональных стандартов для педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 11. | Развитие движения самообучающихся организаций в системе общего и дополнительного образования | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 12. | Развитие методической сети для оказания помощи учителям-предметникам и распространения педагогического опыта работы | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| 13. | Развитие конкурсного движения педагогических и руководящих работников, движения педагогических клубов | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | РОНО, ОУ |
| Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение переданных государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2020гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , сектор опеки и попечительства |
| 2. | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2020гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , сектор опеки и попечительства |
| 3. | Реализация комплекса мер по подготовке граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и сопровождению замещающих семей | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , сектор опеки и попечительства |
| 4. | Формирование, ведение и использование автоматизированной информационной системы муниципального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , сектор опеки и попечительства |
| 5. | Мероприятия по распространению современных моделей успешной социализации детей | 2018-2021 | Муниципальная программа Щучанского района «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2017-2021гг» «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 2022-2026гг» | Администрация Щучанского района , сектор опеки и попечительства |

Развитие культуры

Задачи:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.
2. Реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Щучанского района Курганской области.

3.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Щучанского района Курганской области.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей художественным образованием от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет | % | 10,1% | 9,4 % | 11,0% | 11,8% | 12,5% | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 2. | Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества | дипломы | 54 | 53 | 50 | 60 | 70 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 3. | Увеличение числа участников клубных формирований. | человек | 3179 | 3179 | 3318 | 3320 | 3320 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 4. | Число сохраненных памятников культуры Федерального и регионального значения. | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 5. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 65,2 %. | 77,1 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 6. | Увеличение количества выданных экземпляров документов | ед. | 297,7 | 390,5 | 390,5 | 390,5 | 390,5 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 7. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий организаций культуры | ед. | 3468 | 7015 | 7030 | 7040 | 7050 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 8. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. | % | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 9. | Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек) | ед. | 182924 | 378482 | 152443 | 152450 | 152455 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 10. | Увеличение количества обучающихся в ДШИ. | ед. | 250 | 238 | 265 | 270 | 280 | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия. | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие дополнительного профессионального образования в сфере культуры. | 2021 – 2024 гг. | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и деламмолодёжи АдминистрацииЩучанского района |
| 2. | Поддержка и развитие художественного творчества, юных дарований. | 2021 – 2024 гг. | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 3. | Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия. | 2021 – 2024 гг. | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 4. | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, совершенствование музейного дела и кинематографии. | 2021 – 2024 гг. | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 5. | Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, поддержка и развитие чтения. | 2021 – 2024 гг | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 6. | Улучшение комплектования книжных фондов библиотек, модернизация библиотечных процессов. | 2021 – 2024 гг | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 7. | Поддержка культуры села, работа с кадрами. | 2021 – 2024 гг | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 8. | Развитие и обновление материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры. | 2021 – 2024 гг | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |
| 9. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению и развитию муниципальных услуг населению Щучанского района Курганской области. | 2021 – 2024 гг | Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |

Муниципальная программа: «Молодое поколение».

Задачи:

1.Способствовать развитию созидательной активности молодежи путем вовлечения в реализацию социальных проектов.

2.Создавать условия молодым семьям Щучанского района для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

3. Способствовать формированию положительных моделей социального поведения молодых людей.

4.Реализовывать проекты с привлечением к участию молодых инвалидов.

5.Координировать работу семейных клубов.

6.Формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных объединений.

7. Вовлекать молодых людей в добровольческую деятельность посредством слетов. Сборов, информационных акций.

8. Развивать информационное пространство.

Целевые показатели:

| № п\п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях сферы молодежной политики | % | 77,2 | 60 | 59,4 | 59,5 | 60,0 | Батухтина К.А. |
| 2 | Удельный вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных секциях, любительских объединениях | % | 58,7 | 59 | 44,4 | 44,5 | 45,0 | Батухтина К.А |
| 3 | Удельный вес молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью | % | 8,3 | 8,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | Батухтина К.А |
| 4 | Удельный вес молодежи, принявшей участие в областных/федеральных мероприятиях | % | 9,4 | 9 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | Батухтина К.А |
| 5 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики |  | 97 | 92 | 92 | 93 | 94 | Батухтина К.А |
| 6 | Количество средств, затраченных на 1 молодого человека в рамках реализации молодежной политики | Руб. | 25,9 | 25-00 | 40-50 | 40-50 | 41-00 | Батухтина К.А |
| 7 | Место, занятое в областном рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики | Порядковый номер | 5 | 7 | 15 | 14 | 13 | Батухтина К.А |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия. | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Способствовать развитию созидательной активности молодежи путем вовлечения в реализацию социальных проектов | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 2 | Создавать условия молодым семьям Щучанского района для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» | 2021-2024 годы |  |  |
| 3. | Способствовать формированию положительных моделей социального поведения молодых людей. | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 4. | Реализация проектов с привлечением к участию молодых инвалидов. | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 5. | Координировать работу семейных клубов | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской обласи Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 6. | Формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных и детских объединений. | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 7. | Вовлекать молодых людей в добровольческую деятельность посредством слетов, сборов, информационных акций. | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |
| 8. | Развивать информационное пространство. | 2021-2024 годы | Государственная программа Курганской области Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | Батухтина К.А |

Направление социально-экономического развития муниципального образования:

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Щучанском районе Курганской области»

Задачи:

-  Поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории Щучанского района и традиционных для Курганской области конфессий,

-   Реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях,

- Правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма,

-   Формирование установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии у молодого поколения,

-   Укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;

-   Привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 план | 2023 план | 2024 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. | Ед. | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | Администрация Щучанского района, Комитет по культуре, РОНО |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. | Чел. | 510 | 610 | 600 | 630 | 660 | Администрация Щучанского района, Комитет по культуре, РОНО |
| 3. | Количество межведомственных мероприятий (акции, операции, круглые столы, встречи) по профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде. | Ед. | 8 | 15 | 14 | 15 | 16 | РОНО, Комитет по культуре, сектор по соц.работе, физич.культуре и спорту, МВД «Щучанский» |
| 4. | Количество участников межведомственных мероприятий по профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде. | Чел. | 250 | 432 | 420 | 450 | 480 | РОНО, Комитет по культуре, сектор по соц.работе, физич.культуре и спорту, МВД «Щучанский» |
| 5. | Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений. | Ед. | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | Комитет по культуре, РОНО, сектор по соц.работе, физич.культуре и спорту, МВД «Щучанский» |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности | 2021-2024 годы |  | Администрация Щучанского района, Комитет по культуре, РОНО |
| 2. | Сохранение народной традиционной культуры и национальных традиций народов, проживающих на территории Щучанского района Курганской области | 2021-2024 годы |  | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Щучанского района |
| 3. | Укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде. | 2021-2024 годы |  | РОНО, МВД «Щучанский», сектор по соц.работе, физич.культуре и спорту |
| 4. | Формирование информационного пространства, способствующего межнациональному и межконфессиональному согласию, профилактике экстремизма. | 2021-2024 годы |  | Комитет по культуре, РОНО |

Развитие физической культуры и спорта

Задачи:

- Повышение доступности физкультурно-спортивных организаций для всех категорий населения на территории Щучанского района.

- Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам на территории Курганской области

- Обеспечение системы физкультурно-спортивных организаций Щучанского района квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области в возрасте 3 - 79 лет | % | 36.0 | 41,0 | 48,5 | 51,3 | 57.6 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 2. | Доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Курганской области | % | 87.2 | 87,4 | 86,6 | 87.3 | 88.0 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 3. | Доля населения Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 12.1 | 22,3 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 4. | Доля населения Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста | % | 8.7 | 13,5 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой | % | 18.4 | 17,8 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 6. | Уровень обеспеченности населения Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 84.9 | 84,9 | 68.1 | 68.3 | 68.5 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 7. | Доля населения Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 100.0 | 99.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Щучанском районе на 2019-2021г.г. | 2019-2021г.г | Муниципальная программа | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |
| 2. | Федеральный проект «Спорт-норма жизни» в Национальном проекте «Демография» | 2019-2024г.г. | Федеральный проект «Спорт-норма жизни» в Национальном проекте «Демография» | Сектор по соц. работе физической культуре и спорту Администрации Щучанского района |

Развитие строительства и ЖКХ

Градостроительная деятельность:

Задачи:

-Организация работы по газификации района

-Обеспечение  генпланами всех МО района

-Развитие жилищного, производственного и сельскохозяйственного строительства

- строительство жилья доступного для широких слоев населения, в том числе для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- строительство жилья для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод жилья в эксплуатацию,всего, | тыс.кв.м. | 4,29 | 3,0 | 6,9 | 6,8 | 7,7 | Заместитель Главы Щучанского района по строительству и ЖКХ |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переселение из ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м. | - | - | 0,356 | 0,246 | 0,345 | Заместитель Главы Щучанского района по строительству и ЖКХ |
|  | Финансирование из средств федерального, областного и местного бюджетов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем детей сирот | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в муниципальном образовании | тыс.кв.м. | - | 4,29 | 6,9 | 6,8 | 7,7 | Заместитель Главы Щучанского района по строительству и ЖКХ |

Мероприятия  по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы территориального планирования Щучанского района | - | «Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годы» | Администрация Щучанского района |
| 2 | Разработка генерального плана Щучанского муниципального округа | 2022-2023 | «Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годы» | Администрация Щучанского района, Администрация Пивкинскогосельсовета(по согласованию) |
| 3. | Разработка проекта «Правил землепользования и застройки Щучанского муниципального округа»(с описанием границ территориальных зон) | 2022-2023 | «Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годы» | Администрация Щучанского района, Администрации сельсоветов( по согласованию) |
| 4. | Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах(областной бюджет) | 2022-2023 | «Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годы» | Администрация Щучанского района, Администрации сельсоветов ( по согласованию) |
| 5. | Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области(областной бюджет),строительство коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 | «Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годы» | Администрация Щучанского района, Администрации сельсоветов ( по согласованию) |

ЖКХ

Градостроительная деятельность:

Задачи:

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка генерального плана Щучанского муниципального округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |
| 2. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий Муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |
| 3 | Ввод жилья | кв.м. | 0 | 0 | 6,9 | 6,8 | 7,7 | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |
| 4 | Строительство внутрипоселкового газопровода | Км. | 0 | 9,861 | 0 | 8,0 | 0 | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление градостроительной деятельности согласно генпланов и правил землепользования и застройки | До 2025г. | Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2017-2018г. и на период до 2020года Развитие жилищного строительства в Щучанском районе Курганской области на 2021-2025 годыг | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |
| 2. | Строительство меж и внутрипоселковых газопроводов | До 2023г. | Муниципальная Программа "Устойчивое развитие сельских территорий Щучанского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Администрация Щучанского района, отдел архитектуры и строительства |
| 3. | Информирование граждан о предоставлении земельных участков для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей) | Постоянно |  | Администрация Щучанского района, комитет по управлению имуществом |

ЖКХ

Задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры МО.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Целевые показатели:

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельного оборудования | Млн. руб. | 0,1 | 10,0 | 0,1 | - | - | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |
| 3. | Строительство и реконструкция тепловых сетей | Млн. руб. | 2,0 | 2,0 | 0,1 | - | - | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |

Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения | Млн. руб. | 0,561 | 0,827 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |

Утилизация ТКО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и модернизация системы утилизации ТКО и подъездных дорог | Млн. руб. | 0,117 | 5,43 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |

Электроснабжение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью | Млн. руб. | 1,47 | 0,57 | - | 0,46 | - | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |
| 2. | Замена ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью | Млн. руб. | 0,52 | 1,6 | 1,32 | 0,61 | 1,26 | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса Щучанского района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения | До 2025 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щучанского района на 2011-2025 гг. | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт разводящей системы водоснабжения муниципального образования Щучанского района | До 2025 г. |  | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3. | Реконструкция и модернизация системы сбора и хранения ТКО | До 2025 г. |  | Администрация Щучанского района. Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 4. | Реконструкция и модернизация системы электроснабжения | До 2025 г. |  | Организации коммунального комплекса (по согласованию) |

Развитие системы социальной защиты населения

Задачи:

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности;

2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества;

3. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, в том числе: - Условно доступных - Частично доступных | % % | 15 85 | 10 90 | 5 95 | 5 95 | 5 95 | РОНО, Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района; сектор по физической культуре и спорту; органы местного самоуправления Щучанского района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Щучанском районе Курганской области. | До 2023г. | Муниципальная Программа Щучанского района «Доступная среда для инвалидов на 2016-2018 годы» с периодом реализации с 2017 по 2020 годы | РОНО, Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района; сектор по физической культуре и спорту; органы местного самоуправления Щучанского района (по согласованию) |
| 2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Щучанском районе Курганской области. | До 2023г. |  | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района; органы Местного самоуправления Щучанского района (по согласованию) |
| 3. | 3.Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Щучанском районе Курганской области: 1) информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов; в рамках которого планируется повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами; 2) информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в рамках которой планируется проведение информационных акций «Университет третьего возраста» для инвалидов более старшего возраста и пенсионеров, организация и проведение районных мероприятий (фестивалей, выставок творчества, спортивных мероприятий) для детей-инвалидов. | До 2023г. |  | Комитет по культуре и делам молодёжи Администрации Щучанского района |

Развитие промышленности

Задачи:

- Недостаточное количество промышленных предприятий и предприятий, имеющих промышленные цеха по выпуску продукции - Нехватка квалифицированных кадров для мукомольно-крупяной и пищевой промышленности Целевые показатели:

№ п/п; Наименование показателя; Единица измерения; 2021 факт; 2022 оценка; 2023 план; 2024 план; 2025 план; Ответственный исполнитель. 1; Объем товаров собственного производства; Млн.руб.; 1315,6; 1358,7; 1399,46; 1441,45; 1441,45; Администрация Щучанского района.

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей: № п/п; Наименование мероприятия; Срок реализации; Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ; Ответственный за выполнение мероприятия. 2.; Обеспечение благоприятных условий для организации и дальнейшего развития промышленного производства (выделение земельных участков, сдача в аренду или продажа муниципальных помещений в собственность); До 2024г.; Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентноспособности»; Администрация Щучанского района.

Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:

1. Обеспечение населения района и области качественными  продуктами  питания.                                                                                                                               2.  Повышение  конкурентноспособности  продукции, производимой в АПК района.                                                                                                                                      3. Повышение  финансовой  устойчивости  сельхозтоваропроизводителей.                                                                                                                                                     4. Устойчивое  развитие  сельских территорий.                                                                                                                                                                                     5. Повышение уровня  рентабельности в  сельскохозяйственном  производстве.                                                                                                                                                                            6. Развитие переработки с/х продукции, ,продвижение  с/х продукции на межрегиональные рынки.                                                                                                            7. Стимулирование  эффективного  использования земель  с/х назначения.                                                                                                                                              8. Поддержка  малых форм  хозяйствования  в сельской  местности.                                                                                                                                                         9. Повышение доходов   с/х товаропроизводителей и уровня оплаты труда  в сельском хозяйстве.                                                                                                        10. Улучшение жилищных условий  граждан  и молодых специалистов,  проживающих в сельской  местности.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий | % к пред. году | 99,8 | 120,4 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 2. | Объём производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах | млн. руб. | 1869,4 | 2336,3 | 2551,2 | 2796,6 | 2906,4 | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение минеральных удобрений (2021-5.6т. т;2022-9.0т.т.;2023-10.8т.т.; 2024г.- 13т.т; 2025-15.6т.т.) | До 2025г. | Муниципальная Программа «Развитие агропромышленного комплекса в Щучанском районе на 2020-2025 годы» | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 2. | Обработка посевов гербицидами (2021-50.2т.га;.2022-55.2т.га;.2023-60.7т.га; 2024-66.7т.га; 2025-73.4т.га.) | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 3. | Обновление машинно -тракторного парка (ежегодно не менее 20 единиц) | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 4. | Увеличение посевных площадей (2021-63,5т.га.;2022-64,0т. га;2023-64,5т. га; 2024г.-65, 0т. га; 2021г.-65, 5т. га) | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 5. | Производство молока (2021г.-5871т.;2022г.-5577т.;2023г.-5577т; 2024г- 5744т; 2025г.- 5916т.) | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 6. | Надой молока 1 сорта не менее 85% | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 7. | Развитие семейных животноводческих ферм (по 1 ежегодно) | До 2025 г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 8. | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 9. | Усилить контроль за качеством реализованной продукции: Производство молока 1 сорта довести до 85%; Реализацию мяса проводит через мини рынки. | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |
| 10. | Увеличить охват искусственным осеменением крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях путем привлечения на договорной основе ООО «КурганПлемСервис» | До 2025г. |  | Отдел по вопросам сельского хозяйства, природоохранной деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района, сельхозпредприятия района (по согласованию) |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:

1. Создание благоприятных правовых и социально экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета района, росту занятости населения

2. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, совершенствование механизмов финансово-кредитной, имущественной, информационной, организационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства

3. Решение проблем занятости населения района путем создания новых и сохранения действующих рабочих мест

4. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение субъектов предпринимательства к решению задач социально-экономического развития муниципального образования

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Щучанского района |
| 2. | Количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | Ед. | 134 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Щучанского района |
| 3. | Увеличение уровня средней заработной платы работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 5,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Щучанского района |
| 4. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 0,6 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация Щучанского района |
| 5. | Увеличение налоговых поступлений в районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | % | 58,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Администрация Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Щучанского района | До 2023г | Муниципальная Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Щучанском районе на 2021-2023годы" Государственная программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области" Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | Администрация Щучанского района |
| 2. | Совершенствование системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности | До 2023г |  | Администрация Щучанского района |
| 3. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне муниципальных образований района, осуществление мер по защите интересов представителей малого и среднего предпринимательства | До 2023г |  | Администрация Щучанского района |
| 4. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства | До 2023г. |  | Комитет по управлению имуществом АдминистрацииЩучанского района |
| 5. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, социальногопредпринимательства в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях, круглых столах по актуальным вопросам ведения деятельности, а также вопросам учитывающих отраслевую специфику. | До 2023г |  | Администрация Щучанского района |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению социальной ответственности предпринимательства, анализ социально трудовых отношений субъектов малого, среднего и социального предпринимательства. | До 2025г |  | Администрация Щучанского района |
| 7. | Консультационная, организационно-методическая, информационнаяподдержка предпринимательства | До 2023г |  | Администрация Щучанского района |
| 8. | Обучение и консультирование по основам предпринимательской деятельности, по вопросам организации предпринимательской деятельности | До 2023г |  | Администрация Щучанского района, подразделение «Бизнес-инкубатор» Фонда «Инвестиционное агентство Курганскойобласти» (по согласованию) |
| 9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства к участию в общероссийских, областных, районных, выставках, ярмарках продукции, а также торжественных мероприятиях, посвященных празднованию профессиональных праздников. | До 2023г. |  | Администрация Щучанского района |

Инвестиционная политика

Задачи:

1. Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Щучанского района

2. Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Щучанского района.

3. Увеличение инвестиционных проектов на территории Щучанского района

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 6131,27 | 9185,25 | 9185,24 | 3351,30 | 625,5 | Администрация Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжить инвестирование работ по газификации населённых пунктов района | До 2023 года | Муниципальная Программа "Устойчивое развитие сельских территорий Щучанского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Администрация Щучанского района |
| 2. | Постоянно информировать потенциальных инвесторов об инвестиционных площадках через сайт Щучанского района, СМИ | До 2023 года | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы. | Администрация Щучанского района |
| 3. | Поиск свободных инвестиционно -привлекательных площадок на территории Щучанского района | До 2023года |  | Администрация Щучанского района |
| 4. | Осуществление комплекса мер, направленных на увеличение инвестиционных вложений в экономику | До 2023 года |  | Администрация Щучанского района |
| 5. | Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов организована прямая линия с инвеступолномоченным по Щучанскому району | До 2022 года |  | Администрация Щучанского района, инвеступолномоченный Щучанского района |

Охрана окружающей среды

Задачи:

1.Снижение негативного воздействия на окружающую среду.                                                                                                                                                          2.Развитие форм и методов экологического просвещения населения.                                                                                                                                3.Привлечение инвесторов для освоения и разработки полезных ископаемых

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество юр. лиц и ИП, состоящих на учете в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду | Ед. | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | Администрация Щучанского района |
| 2. | Снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух | % | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | Администрация Щучанского района |
| 3 | Количество пожаров на землях лесного фонда произошедших по причине перехода с земель иных категорий | Ед. | 33 | 30 | 28 | 28 | 26 | Администрации МО района (по согласованию) |
| 4 | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Администрации МО района (по согласованию) |
| 5 | Количество (единиц) и площадь (га) обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов. | Ед/га | 1/0,25 | 1/0,25 | 1/0,25 | 1/0,25 | 1/0,25 | Администрации МО района (по согласованию) |
| 6 | Количество организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц), оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензию на данный вид деятельности. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрации МО района (по согласованию) |
| 7 | Число ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов . | Ед.. | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | Администрации МО района (по согласованию) |
| 8 | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительских мероприятиях | Чел. | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13500 | Администрации МО района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативов ПДВ и лимита образования отходов предприятиями | До 2023 г. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность в Щучанском районе на 2022— 2024 годы | Администрации МО района (по согласованию) |
| 2. | Утилизация отходов производства и потребления | Постоянно |  | Администрации МО района (по согласованию) |
| 3. | Проведение дней защиты от экологической опасности | Ежегодно |  | Администрации МО района (по согласованию) |
| 4. | Организация работ по благоустройству территорий (ликвидация несанкционированных свалок, приведение в порядок и озеленение территорий) | Постоянно |  | Администрации МО района (по согласованию) |
| 5 | Проведение месячника по санитарной очистке территорий города и поселений | Ежегодно |  | Администрации МО района (по согласованию |
| 6 | Проведение акции «Чистый берег» (очистка водоохраной зоны озера Горькое) | Ежегодно. |  | Администрация Чистовского сельсовета (по согласованию) |
| 7 | Тушение природных (степных) пожаров | Ежегодно. |  | Администрации МО района (по согласованию) |
| 8 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда | Постоянно |  | Администрации МО района (по согласованию) |
| 9 | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведении геологоразведочных работ | Постоянно |  | Администрация Щучанского района |
| 10 | Привлечение инвесторов для освоения и разработки полезных ископаемых | Постоянно |  | Администрация Щучанского района |
| 11 | Составление перечня лесных участков, расположенных на землях населённых пунктов | Постоянно |  | Администрации МО района (по согласованию |
| 12 | Регистрация прав муниципальной собственности на лесные участки, расположенные на землях населённых пунктов | До 2022 г. |  | Администрации МО района (по согласованию |

Охрана труда

Задачи:

1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях,  расположенных на территории  района

2.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3.Совершенствование лечебно — профилактического обслуживания работающего населения.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 план | 2024 план | 2025 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес работников занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике района | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Специалист по охране труда Администрации района |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | Чел. | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист по охране труда Администрации района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Щучанского района | Постоянно | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Щучанском районе на 2022 — 2024 годы» | Администрация Щучанского района |
| 2. | Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями федерального законодательства | По мере необходимости |  | Руководители предприятий и организаций (по согласованию), Администрация Щучанского района |
| 3. | Содействие в разработке и выполнении организациями планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Постоянно |  | Администрация Щучанского района |

Формирование доходной части бюджета

Задачи:

- сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения;

– обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов;

– перевод деятельности учреждений на программно-целевую основу;

– ликвидация накопленной кредиторской задолженности;

– переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;

– безусловное выполнение первоочередных расходов в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом;

–  обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создать стимулы для расширения собственного доходного потенциала;

– снижение сумм неэффективных расходов;

– совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере;

– повышениекачества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. | Тыс.руб. | 169961,1 | 170827,6 | 177990 | 186668 | 196610 | Финансовый отдел, Администрация Щучанского района и МО (по согласованию) |
| 2 | Рост собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы и прочие безвозмездные поступления | Тыс.руб. | 174139,3 | 173487,9 | 180330 | 188863 | 198830 | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 3 | Снижение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Тыс.руб. | 473078,3 | 539843 | 439587,7 | 329358,3 | 344106,7 | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | постоянно | Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Щучанском районе на 2021-2023 годы» | Администрация Щучанского района, администрации поселений (по согласованию |
| 2 |  | Повышение эффективности использования и управления муниципальной собственностью | постоянно | Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанский район Курганской области» | Администрация Щучанского района, администрации поселений |
| 3 |  | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | 2019-2024 годы | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района совместно с администрациями сельских и городского поселений; представительные органы муниципальных образований |
| 4 |  | - проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот; введение правила предоставления налоговых льгот на срочной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения | 2019-2024 годы |  |  |
| 4.1 |  | - приведение их в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | 2019-2024 годы |  |  |
| 5 | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчётов с бюджетом предприятий и организаций района в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам |  | постоянно | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района совместно с администрациями поселений |
| 6 | Работа комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета - усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов |  | в соответствии с положением о комиссии постоянно | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Комиссия по мобилизации собственных доходов бюджета, финансовый отдел Администрации Щучанского района совместно с администрациями поселений, налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами |
| 7 | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, в том числе продолжение работы по уточнению налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в части идентификации правообладателей земельных участков и иных жилых помещений и предоставление сведений заинтересованным федеральным органам |  | постоянно | Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанский район Курганской области» | Администрация Щучанского района совместно с администрациями поселений, налоговыми органами, органами Росреестра |
| 8 | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счёт усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности |  | постоянно | Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанский район Курганской области» | Администрация Щучанского района совместно с администрациями поселений, налоговыми органами, органами Росреестра |
| 9 | Привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Администрация Щучанского района совместно с администрациями поселений |
| 10 | Ввод на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости недвижимости |  | В течение всего периода 2021- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района совместно с администрациями поселений; налоговыми органами и органами Росреестра |
| 11 | Обеспечение бюджетного планирования исходя из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности с одновременным мониторингом и контролем расходования бюджетных средств и повышение прозрачности муниципальных финансов |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района, главные распорядители и получатели бюджетных средств, |
| 12 | Обеспечение достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 13 | Финансирование учреждений на программно-целевой основе путём внедрения механизмов формирования заданий для каждого учреждения и утверждение планов финансово- хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 14 | Работа информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 15 | Проведение мероприятий по погашению и обслуживанию муниципального долга, обеспечение своевременности расчетов организаций, предприятий по кредитам и займам. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 16 | Осуществление контроля за оплатой бюджетными учреждениями стоимости потребленной тепловой и электрической энергии, других энергоресурсов, учет государственных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 17 | Продолжить работу по рациональному размещению муниципальных учреждений, по анализу штатной численности работников муниципальных учреждений; Осуществлять анализ численности административного аппарата, упорядочив их функции, бюджетные ассигнования на их содержание предусмотреть на основе финансовой оценки затрат, необходимых для выполнения их функций; Осуществить мероприятия по ограничению использования бюджетных средств на транспортные расходы, оплату услуг связи; Осуществлять строгий контроль за расходованием бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и принимать меры к рациональному их использованию. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 18 | Осуществление контроля за планированием и расходованием муниципальными учреждениями фондов оплаты труда в рамках выделения поселениям финансовой помощи из районного бюджета, обеспечение субсидирования расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы. При этом в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечить содержание органов местного самоуправления в соответствии с утвержденной структурой исключительно за счет собственных доходов бюджета Щучанского района |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 19 | Осуществлять своевременную и полную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, направлять на оплату труда с начислениями на нее собственные доходы при наличии задолженности по ней. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 20 | Введение чётких правил разграничения расходных обязательств. Ведение реестра расходных обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом и недопущение принятия денежных обязательств, не отнесённых к вопросам местного значения муниципального района. Контроль ведения реестров расходных обязательств поселений. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |
| 21 | Проведение оптимизации сети и штата муниципальных учреждений с целью сокращения неэффективных расходов. Провести анализ структуры органов местного самоуправления и внести предложения по оптимизации (реструктуризации) органов местного самоуправления. Проанализировать соотношение заработной платы руководителей и работников учреждений образования. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 22 | Усилить контроль со стороны распорядителей средств местного бюджета за принятием находящихся в их ведении организациями и учреждениями несанкционированных обязательств, установление более жестких смет расходов для органов управления и бюджетных учреждений. |  | В течение всего периода 2019- 2024 годов | Муниципальная программа Щучанского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района главные распорядители и получатели бюджетных средств |
| 23 | Установить контроль за использованием муниципального имущества и повысить качество управления муниципальной собственностью. Принять меры по существенному расширению программы приватизации муниципального имущества, включить в неё в максимальном объёме всё не задействованное имущество для выполнения своих полномочий |  | В течение всего периода 2022- 2024 годов | Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанский район Курганской области» | Финансовый отдел Администрации Щучанского района |